コンフォール井の頭公園南

修繕委員会　第1回定例（キックオフ）

2026年6月7日（日）　14:00〜15:00

三鷹市下連雀八丁目地区公会堂

出席：小橋　／　石川　／　十文字　／　阿部　／　武藤　／　新関

1．委員会の目的

● 建物・設備の状態を把握し、長期修繕計画の策定と必要に応じた修繕積立金の見直しを推進

● 住民の意見を反映した計画立案と情報共有を支援

● 決定は理事会・総会が行い、委員会は調査・提案・情報発信を担う

位置づけ：理事会と連携する住民委員会　／　決定機関は理事会・総会

2．本日のアジェンダ

| # | 議題 |
| --- | --- |
| 1 | メンバー紹介・役割分担 |
| 2 | 活動スコープ・スケジュールの確認 |
| 3 | コンサル業者選定の進め方 |
| 4 | 省エネ改修・緊急修繕の総会提案（新テーマ） |
| 5 | 運営ルール・決定事項・次回予定 |

3．メンバー紹介・役割分担

出席メンバー

小橋　　石川　　十文字　　阿部　　武藤　　新関

【議題】役割分担の決定

| 役割 | 内容 |
| --- | --- |
| 委員長 | 委員会の取りまとめ・対外窓口・理事会への報告 |
| 副委員長 | 委員長補佐・議事録管理（AIツール活用）・情報共有の整理 |

追加担当について（本日議論）

● 積立金評価担当（修繕積立金の適正性検証）を設けるか

● その他、必要な担当・役割があるかを議論する

4．活動スコープ・改定スケジュール（2026〜2028年）

活動スコープ（3本柱）

①　長期修繕計画の策定（30年）　　コンサル選定 → 現地調査 → 計画書作成 → 2028年総会議決

②　短期修繕計画の立案（直近5年）　　優先修繕箇所の整理 → コンサル提案 → 2028年総会議決 → 工事開始

③　省エネ改修・緊急修繕の提案【NEW】　　断熱窓を起点に → 2028年総会議決 → 工事開始（補助金活用）

※キックオフが5月予定から6月7日に遅延。以下は1ヶ月後ろ倒しの改定版。

① 長期修繕計画スケジュール

| 時期 | 内容 | 主体 |
| --- | --- | --- |
| 2026年 |  |  |
| 6月〜 | コンサル3社へプレゼン依頼・日程調整 | 委員会 |
| 7月 | コンサル3社プレゼン実施（TDS・オフィスレコン・センターオフィス） | 委員会 |
| 8月 | 業者選定・理事会決議 | 委員会＋理事会 |
| 10月 | 現地調査（委員会立会い） | 委員会＋理事会 |
| 11月 | 調査報告・中長期修繕計画 納品・理事会報告 | 理事会 |
| 12月 | 住民向け全戸配布・修繕積立金変更案の検討開始 | 委員会＋理事会 |
| 2027年 |  |  |
| 1〜6月 | 修繕積立金変更案の審議・精査 | 委員会＋理事会 |
| 2027年総会 | 中間報告（修繕計画の方向性確認） | 総会 |
| 7〜12月 | 計画の詳細化・積立金変更額の最終調整 | 委員会＋理事会 |
| 2028年 |  |  |
| 1〜2月 | 総会提案資料の最終作成・理事会承認 | 委員会＋理事会 |
| 2028年総会 | 長期修繕計画・修繕積立金変更の最終議決 | 総会 |

② 短期修繕計画（直近5年）・省エネ改修スケジュール

| 時期 | 内容 | 主体 |
| --- | --- | --- |
| 2026年 |  |  |
| 8月 | 要求仕様提示（インフラ緊急性・省エネ優先） | 委員会 |
| 10月 | 現地調査後の優先修繕案提示 | 委員会 |
| 12月 | 短期修繕計画案の検討・補助金調査結果報告 | 委員会＋理事会 |
| 2027年 |  |  |
| 2027年総会 | 中間報告（短期修繕計画の方向性確認） | 総会 |
| 4〜12月 | 計画の詳細化・見積取得・事業者選定準備・補助金申請準備 | 委員会＋理事会 |
| 2028年 |  |  |
| 1〜2月 | 総会提案資料の最終作成・理事会承認 | 委員会＋理事会 |
| 2028年総会 | 短期修繕計画・省エネ改修の議決（工事承認） | 総会 |
| 2028年度〜 | 優先修繕工事の開始（緊急度順）・断熱窓改修の実施（補助金活用） | 理事会 |

5．コンサル業者選定の進め方

候補3社：　TDS　／　オフィスレコン　／　センターオフィス

プレゼン実施方針

● 7月中に3社それぞれ30分のプレゼンを実施

● 場所：会場を1日確保して3社連続、または管理事務室（Web参加可）

● 本日：各社への連絡・日程調整・会場確保の担当を決定

選定基準（3点）

| # | 基準 |
| --- | --- |
| ① | 要求仕様を満たしているか |
| ② | 金額が妥当か（想定100〜200万円） |
| ③ | 短期計画・省エネ改修のコンサル提案が可能か |

依頼内容

● 劣化診断調査（第3回大規模修繕に向けた建物調査）

● 30年中長期修繕計画の作成・修繕積立金の評価

● 短期修繕計画（5年）の立案（追加依頼）

● 省エネ改修提案（追加依頼）

【議題】見積事業者選定プロセスの追加について

● 管理会社任せにせず、委員会として選定基準・比較評価プロセスを持つことで透明性が高まる

● 一方、現時点では計画策定が優先。コンサル選定後に整備する選択肢もある

● 論点：今の段階で仕組みを検討するか、後回しにするか

6．新テーマ：省エネ改修・緊急修繕の2028年総会提案

長期計画策定と並行し、早期に独立した検討ラインで動く。各提案は修繕積立金への影響を確認しながら進める。

| テーマ | 内容 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 省エネ改修 | 断熱窓改修を優先検討（専有部対象） 補助金・助成金（都・市・国）の活用可能性を調査 コンサルにも提案を依頼 | 2028年総会への提案・工事開始 |
| 緊急修繕 | インフラ系（給排水管・電気設備等）の現状把握を優先 コンサル調査と並行して早期実態把握 緊急度が高いものは総会を待たず理事会決議で対応 | 随時・理事会判断 |

積立金評価担当が設置された場合：

● 省エネ改修：補助金差引後の実質負担と積立金残高を照合

● 緊急修繕：修繕費用の積立金への影響を試算・確認し、緊急度判断の材料とする

7．運営ルール

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 打合せ頻度 | 月1回程度 |
| コミュニケーション | Google Meet・チャット＋メール、必要に応じ書面・対面 |
| 議事録 | 副委員長（AIツール活用） |

8．本日の決定事項

□　役割分担（委員長・副委員長・その他担当）

□　コンサル3社への連絡・プレゼン日程調整・会場確保の担当

□　見積事業者選定プロセスを今設けるか後回しにするか

□　省エネ改修・緊急修繕の優先確認事項

□　次回開催日程

9．次回（7月）　コンサル3社プレゼン実施 → 業者選定の議論

● コンサル3社（TDS・オフィスレコン・センターオフィス）のプレゼンを実施（各30分）

● 各社の提案内容・金額・対応範囲を委員会内で評価・比較

● 業者選定の方向性を議論し、8月の理事会決議へ向けて準備

【参考資料】第2回定例以降の議題準備（修繕積立金の適正化）

※第2回定例以降の議題準備のための参考情報。本日は配布のみ。

積立金の「起点となる考え方」

|  | A：最低限性能維持型 | B：資産価値維持・向上型 |
| --- | --- | --- |
| 目的 | 安全性・基本機能の確保 | 市場競争力・快適性・資産価値の持続 |
| 修繕範囲 | 安全上必要な工事のみ | 設備更新・美観・グレードアップ含む |
| 積立水準 | 低め | 高め |
| リスク | 将来の修繕不足・資産劣化 | 月額負担増・合意形成が難しい |

主流はB型（資産価値維持・向上型）。国交省ガイドライン自体が「資産価値の維持・向上」を目的に明示。井の頭公園南の希少立地を考慮すると、B型を起点とした計画が推奨。

一般的な検証手法

| 手法 | 内容 | 適した場面 |
| --- | --- | --- |
| ㎡単価方式 | 専有面積あたりの月額をガイドライン目安と比較 | 現状の簡易チェック |
| 実積算方式 | 工事項目ごとに数量・単価・周期を積み上げ | コンサル選定後の精緻な見直し |
| 均等積立方式の検証 | 計画期間を通じて月額が適正か確認 | 段階増額からの見直し時 |

国交省ガイドライン（令和6年改定）の目安単価：中規模マンションで月額175〜202円/㎡

三鷹市 マンション管理計画認定制度

2024年4月より三鷹市が導入。管理組合の管理計画が国交省基準を満たす場合、市長の認定を受けられる制度。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| メリット① | 適正管理マンションとして市場評価が向上（売却・賃貸に有利） |
| メリット② | 住宅金融支援機構「フラット35」等の金利優遇 |
| メリット③ | 大規模修繕実施時に固定資産税（建物部分）が減額される場合あり |
| 申請手続き | マンション管理センターで事前確認 → 三鷹市へ申請（手数料無料） |
| 有効期間 | 5年間（更新申請が必要） |

→ 長期修繕計画が整備されれば認定申請の要件を満たしやすくなる。今回の計画策定と並行して検討する価値あり。