## Slide 1
コンフォール井の頭公園南
修繕委員会
第1回定例（キックオフ）
2026年6月7日（日） 14:00〜15:00
三鷹市下連雀八丁目地区公会堂
出席：小橋 ／ 石川 ／ 十文字 ／ 阿部 ／ 武藤 ／ 新関

## Slide 2
委員会の目的・本日のアジェンダ
コンフォール井の頭公園南 修繕委員会 第1回定例 2026.6.7
2 / 7
委員会の目的
● 建物・設備の状態を把握し、長期修繕計画の策定と 必要に応じた修繕積立金の見直しを推進
● 住民の意見を反映した計画立案と情報共有を支援
● 決定は理事会・総会が行い、委員会は調査・提案・情報発信を担う
位置づけ：理事会と連携する住民委員会 ／ 決定機関は理事会・総会
本日のアジェンダ
1
メンバー紹介・役割分担
2
活動スコープ・スケジュールの確認
3
コンサル業者選定の進め方
4
省エネ改修・緊急修繕の総会提案（新テーマ）
5
運営ルール・決定事項・次回予定

## Slide 3
メンバー紹介・役割分担
コンフォール井の頭公園南 修繕委員会 第1回定例 2026.6.7
3 / 7
出席メンバー
小橋 石川 十文字 阿部 武藤 新関
【議題】役割分担の決定
役割 | 内容
委員長 | 委員会の取りまとめ・対外窓口・理事会への報告
副委員長 | 委員長補佐・議事録管理（AIツール活用）・情報共有の整理
追加担当について（本日議論） ● 積立金評価担当（修繕積立金の適正性検証）を設けるか ● その他、必要な担当・役割があるかを議論する

## Slide 4
活動スコープ・改定スケジュール
コンフォール井の頭公園南 修繕委員会 第1回定例 2026.6.7
4 / 7
活動スコープ（3本柱）
①
長期修繕計画の策定（30年）
コンサル選定 → 現地調査 → 計画書作成 → 総会議決
②
短期修繕計画の立案（直近5年）
優先修繕箇所の整理 → コンサル提案 → 総会議決
③
省エネ改修・緊急修繕の提案【NEW】
断熱窓を起点に → 積立金との整合性を確認しながら来年度総会への提案を並行推進
※キックオフが5月予定から6月7日に遅延。以下は1ヶ月後ろ倒しの改定版。
① 長期修繕計画スケジュール
時期 | 内容（委員会中心）
6月〜 | コンサル3社へプレゼン依頼・日程調整
7月 | コンサル3社プレゼン実施（TDS・オフィスレコン・センターオフィス）
8月 | 業者選定・理事会決議
9月 | 実施計画案の提示
10月 | 実施計画案の決議・現地調査（委員会立会い）
11月 | 調査報告・中長期修繕計画 納品・理事会報告
12月 | 住民向け全戸配布 / 修繕積立金変更案の検討
来年総会 | 修繕計画・積立金変更の議決

## Slide 5
活動スコープ・改定スケジュール（続き）
コンフォール井の頭公園南 修繕委員会 第1回定例 2026.6.7
5 / 7
② 短期修繕計画スケジュール（直近5年）
時期 | 内容（委員会中心）
8月 | 要求仕様提示（インフラ緊急性・省エネ優先）
9月 | 計画案提示（省エネ改修を中心に）
11月 | 現地調査後の優先修繕案提示
12月 | 短期修繕計画案の検討 / 総会提案資料作成
来年総会 | 議決
新テーマ：省エネ改修・緊急修繕の来年総会提案
長期計画策定と並行し、早期に独立した検討ラインで動く。各提案は修繕積立金への影響を確認しながら進める。
テーマ | 内容 | 目標
省エネ 改修 | 断熱窓改修を優先検討（専有部対象） 補助金・助成金（都・市・国）の活用可能性を調査 コンサルにも提案を依頼 | 2027年 総会への 提案
緊急 修繕 | インフラ系（給排水管・電気設備等）の現状把握を優先 コンサル調査と並行して早期実態把握 緊急度が高いものは総会を待たず理事会決議で対応 | 随時 理事会 判断
● 省エネ改修：補助金差引後の実質負担と積立金残高を照合 ● 緊急修繕：修繕費用の積立金への影響を試算・確認（積立金評価担当設置の場合）

## Slide 6
コンサル業者選定の進め方
コンフォール井の頭公園南 修繕委員会 第1回定例 2026.6.7
6 / 7
候補3社： TDS ／ オフィスレコン ／ センターオフィス
プレゼン実施方針
● 7月中に3社それぞれ30分のプレゼンを実施
● 場所：会場を1日確保して3社連続、または管理事務室（Web参加可）
● 本日：各社への連絡・日程調整・会場確保の担当を決定
選定基準（3点）
# | 基準
① | 要求仕様を満たしているか
② | 金額が妥当か（想定100〜200万円）
③ | 短期計画・省エネ改修のコンサル提案が可能か
依頼内容
● 劣化診断調査（第3回大規模修繕に向けた建物調査）
● 30年中長期修繕計画の作成・修繕積立金の評価
● 短期修繕計画（5年）の立案（追加依頼）
● 省エネ改修提案（追加依頼）
【議題】見積事業者選定プロセスの追加について ● 管理会社任せにせず、委員会として選定基準・比較評価プロセスを持つことで透明性が高まる ● 一方、現時点では計画策定が優先。コンサル選定後に整備する選択肢もある ● 論点：今の段階で仕組みを検討するか、後回しにするか

## Slide 7
運営ルール・本日の決定事項・次回予定
コンフォール井の頭公園南 修繕委員会 第1回定例 2026.6.7
7 / 7
運営ルール
項目 | 内容
打合せ頻度 | 月1回程度
コミュニケーション | Google Meet・チャット＋メール、必要に応じ書面・対面
議事録 | 副委員長（AIツール活用）
本日の決定事項
□ 役割分担（委員長・副委員長・その他担当）
□ コンサル3社への連絡・プレゼン日程調整・会場確保の担当
□ 見積事業者選定プロセスを今設けるか後回しにするか
□ 省エネ改修・緊急修繕の優先確認事項
□ 次回開催日程
次回（7月） コンサル3社プレゼン実施 → 業者選定の議論
● コンサル3社（TDS・オフィスレコン・センターオフィス）のプレゼンを実施（各30分）
● 各社の提案内容・金額・対応範囲を委員会内で評価・比較
● 業者選定の方向性を議論し、8月の理事会決議へ向けて準備